## Riscos
Código (ID) | idsubprocesso | Grupo de Riscos | Nome do Grupo de Riscos | Empresa | Área | Responsável | Referência | Sub-processo indicado | Classificação | Nome Risco | Descrição do risco | Probabilidade | Severidade/Impacto | Nível de Risco (NR) | Estratégia de Resposta ao risco | Estratégia de tratamento do risco (Controles Preventivo) | Estratégia de tratamento do risco (Controles Detectivo) | Plano de Ação | Custo Adicional? | Status Plano de Ação | Comentários da Área | Comentários Consultoria | Evidencia padronizada | Atividade relacionada do plano de adequação
1 | 1 | Privacidade e Proteção de Dados | Vazamento de Dados Pessoais | Empresa Teste | Recursos Humanos | Mariana Costa | LGPD-ART46 | Recrutamento e Seleção | Operacional | Vazamento de dados de candidatos | Exposição indevida de currículos contendo CPF, endereço e informações pessoais por acesso não autorizado. | Provável | Moderado | Crítico | Mitigar | Controle de acesso baseado em perfil; MFA; criptografia | Monitoramento de logs e alertas de acesso | Implementar MFA e revisão de acessos | Sim | Em andamento | Processo atualmente compartilhado por e-mail | Necessário reforço em segregação de acesso | Controle de acesso e gestão de identidade
2 | 2 | Compartilhamento com Terceiros | Exposição por terceiros | Empresa Teste | Marketing e Vendas | Carlos Mendes | LGPD-ART33 | Campanhas de Marketing | Conformidade | Compartilhamento inadequado com terceiros | Dados pessoais compartilhados com plataforma externa sem validação contratual adequada. | Possível | Baixo | Alto | Mitigar | Due diligence de fornecedores; cláusulas contratuais | Auditoria periódica de compartilhamentos | Formalizar avaliação de terceiros | Sim | Pendente | Fornecedor sem revisão contratual recente | Inserir avaliação periódica | Gestão de terceiros e operadores
3 | 3 | Dados Sensíveis | Uso inadequado de dados sensíveis | Empresa Teste | Atendimento ao cliente | Ana Souza | LGPD-ART11 | Gestão de Exames Ocupacionais | Privacidade | Tratamento inadequado de dados sensíveis | Armazenamento inadequado de dados médicos contendo informações sensíveis dos colaboradores. | Quase certo | Severo | Crítico | Mitigar | Criptografia; segregação de acesso; política específica | Monitoramento de acessos e trilha de auditoria | Implantar armazenamento segregado | Sim | Em andamento | Documentos armazenados em diretório compartilhado | Prioridade alta devido à sensibilidade | Proteção de dados sensíveis